## To do
To Do |  | 25/33 completed
✓ | Date | Task | Detail | Sub-detail | Result
TRUE | 2019-09-09 | Nhận đề tài
TRUE | 2019-09-16 | Khảo sát hiện trạng Usecase diagram | Khảo sát 3-5 trang web |  | Hoàn thành khảo sát hiện trạng (3 trang web) Hoàn thành usecase diagram Đặc tả một số usecase (chờ thầy nhận xét)
TRUE | 2019-09-23 | Học để làm phía back-end | Học tại documentation NodeJs Học qua CoderTokyo Youtube ExpressJs | nodejs.org
TRUE | 2019-09-30 | Học để làm phía front-end | Học ReactJs qua documentation Học lib UI ant design | reactjs.org https://ant.design/
TRUE | 2019-10-07 | Database diagram Sequence diagram | Vẽ bằng visio | Bảng vẽ bổ sung vào báo cáo | database done! seuqence một vài chức năng
TRUE | 2019-10-14 | Học để làm phía back-end | upload file with package 'multer' | Xử lý upload file hình ảnh lưu ảnh vào source của web app | demo upload done!
TRUE | 2019-10-21 | Database with MySql Tạo API với CSDL MySql | Tạo bảng và thêm cơ sở dữ liệu mẫu | Tạo API cho bảng Tours | KinhDoanhTourDuLich.sql done! API phía Back-end cho bảng Tour done!
TRUE | 2019-10-28 | Học ReactJs qua youtube | Xây dựng ứng dụng reactjs mẫu Config ant design vào project | Tiếp tục học ant design | project mẫu
TRUE | 2019-11-04 | Học Redux qua youtube | Tích hợp redux vào ứng dụng reactjs mẫu | Sử dụng redux-form để validate | project react-redux mẫu
TRUE | 2019-11-11 | Bắt đầu code front-end | Config reactjs, redux, redux-thunk, antd, redux-form, custom theme react-router-dom
TRUE | 2019-11-12 | components: Tour, TourDetail, Search | coding.... | Dùng api để load dữ liệu lên component
TRUE | 2019-11-13 | page: Tour, TourDetail | coding....
TRUE | 2019-11-14 | Register and Login(auth user, storage, cookie save infor guest) | coding....
TRUE | 2019-11-15 | index page (search and view tour) , Tour schedule | coding....
TRUE | 2019-11-16 | book tour, payment tour | coding....
TRUE | 2019-11-17 | Admin - add, delete, edit Tour | coding.... | Xong bao nhiêu demo bấy nhiêu
TRUE | 2019-11-18 | Demo web react-app
TRUE | 2019-12-13 | Routing page | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
TRUE | 2019-12-14 | Sort, search | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich |  | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
TRUE | 2019-12-19 | Chỉnh sửa giao diện chính | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich |  | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
TRUE | 2019-12-20 | Test và chỉnh sửa chức năng chính |  |  | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
TRUE | 2019-12-21 | Làm báo cáo | báo cáo sơ đồ | miêu tả sơ đồ | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
TRUE | 2019-12-22 | Hoàn thành báo cáo nộp lần 1
TRUE | 2019-12-23 | Nộp báo cáo xin ý kiến lần 1
TRUE | 2019-12-24 | Thanh toán online | đã có demo | khai báo với ngân lượng, onepay | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
FALSE | 2019-12-25 | In lịch trình tour | print-js | Sử dụng để in(trạng thái gọi API của clinent | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
FALSE | 2019-12-26 | Chỉnh báo cáo theo yêu cầu của thầy nếu có
FALSE | 2019-12-27 | Chức năng report admin(dashroad) |  |  | https://github.com/ithoangtan/KinhDoanhTourDuLich
FALSE | 2019-12-28 | Thêm cơ sở dữ liệu mẫu |  |  | mySQL
FALSE | 2019-12-29 | Tinh chỉnh báo cáo
FALSE | 2019-12-30 | Deadline nộp báo cáo cuối cùng | Xin chữ ký của thầy Vinh
FALSE | 2020-01-03 | Báo cáo Tiểu luận theo kế hoạch
FALSE | 2020-01-04 | Báo cáo Tiểu luận theo kế hoạch
FALSE | 2020-01-05
FALSE | 2020-01-06
FALSE | 2020-01-07