## To do
To Do |  | 12/23 completed
✓ | Date | Task | Detail | Sub-detail | Result
TRUE | 2019-09-09 | Nhận đề tài
TRUE | 2019-09-16 | Khảo sát hiện trạng Usecase diagram | Khảo sát 3-5 trang web |  | Hoàn thành khảo sát hiện trạng (3 trang web) Hoàn thành usecase diagram Đặc tả một số usecase (chờ thầy nhận xét)
TRUE | 2019-09-23 | Học để làm phía back-end | Học tại documentation NodeJs Học qua CoderTokyo Youtube ExpressJs | nodejs.org
TRUE | 2019-09-30 | Học để làm phía front-end | Học ReactJs qua documentation Học lib UI ant design | reactjs.org https://ant.design/
TRUE | 2019-10-07 | Database diagram Sequence diagram | Vẽ bằng visio | Bảng vẽ bổ sung vào báo cáo | database done! seuqence một vài chức năng
TRUE | 2019-10-14 | Học để làm phía back-end | upload file with package 'multer' | Xử lý upload file hình ảnh lưu ảnh vào source của web app | demo upload done!
TRUE | 2019-10-21 | Database with MySql Tạo API với CSDL MySql | Tạo bảng và thêm cơ sở dữ liệu mẫu | Tạo API cho bảng Tours | KinhDoanhTourDuLich.sql done! API phía Back-end cho bảng Tour done!
TRUE | 2019-10-28 | Học ReactJs qua youtube | Xây dựng ứng dụng reactjs mẫu Config ant design vào project | Tiếp tục học ant design | project mẫu
TRUE | 2019-11-04 | Học Redux qua youtube | Tích hợp redux vào ứng dụng reactjs mẫu | Sử dụng redux-form để validate | project react-redux mẫu
TRUE | 2019-11-11 | Bắt đầu code front-end | Config reactjs, redux, redux-thunk, antd, redux-form, custom theme react-router-dom
TRUE | 2019-11-12 | components: Tour, TourDetail, Search | coding.... | Dùng api để load dữ liệu lên component
TRUE | 2019-11-13 | page: Tour, TourDetail | coding....
FALSE | 2019-11-14 | Register and Login(auth user, storage, cookie save infor guest) | coding.... | Admin UI, Load data with API(page tour, detail tour, index, admin tours
FALSE | 2019-11-15 | index page (search and view tour) , Tour schedule | coding....
FALSE | 2019-11-16 | book tour, payment tour | coding....
FALSE | 2019-11-17 | Admin - add, delete, edit Tour | coding.... | Xong bao nhiêu demo bấy nhiêu
FALSE | 2019-11-18 | Demo web react-app
FALSE | 2019-11-19 | Bổ sung báo cáo hoàn thiện các diagram
FALSE | 2019-11-20 | Hoàn thiện các chức năng
FALSE | 2019-11-21 | Thêm trải nghiệm người dùng
FALSE | 2019-11-22
FALSE | 2019-11-23 | Deploy and hosting with docker
FALSE | 2019-11-24 | review
FALSE | 2019-11-25 | Báo cáo Tiểu luận chuyên ngành
FALSE | 2019-11-26
FALSE | 2019-11-27
FALSE | 2019-11-28
FALSE | 2019-11-29
FALSE | 2019-11-30
FALSE | 2019-12-01
FALSE | 2019-12-02
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE