## Sheet1
|  | Công việc | Kết quả thực hiện | Ghi chú
1 | Tuần 1 | Nhận đề tài | Xác định được tên đề tài
2 | Tuần 2 | - Khảo sát hiện trạng - Usecase diagram - Tìm hiểu về công nghệ thực hiện đề tài (React.js và Node.js - Sequence diagram - Class diagram | - Hoàn thành khảo sát hiện trạng (3 trang) - Hoàn thành usecase diagram - Đặc tả một số usecase (chờ thầy nhận xét) - Tìm hiểu Node và React - 80% Class diagram (chờ thầy nhận xét) - Sequence diagram của một vài chức năng (chờ thầy nhận xét)
3 | Tuần 6 | -Database -UI -Back-end API | - Đã vẽ xong database - Đang tiến hành tìm và thiết kế giao diện các trang chính(trang chủ, trang chi tiết tuor, trang cart) và trang quản lý - Xong demo RESTful API thêm xóa sửa Tour
4 | Tuần 8 | -Code Front-end with React | - Chờ chuyển sang .jsx
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21